| № п/п | Содержание | страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тема инновационного проекта. | 1 |
| 2. | Паспорт инновационного проекта | 3 |
| 3. | Актуальность темы инновационного проекта | 6 |
| 4. | Прогнозируемые результаты на каждом этапе инновационной деятельности | 12 |
| 5. | Перечень методических и (или) учебно-методических разработок, рекомендаций по теме инновационного проекта | 13 |
| 6. | Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ «Д/С №7 «Забава» | 14 |
| 7. | Концепция развития МБДОУ «Д/С №7 «Забава» с учетом роли инновационной деятельности в процессе ее развития. | 16 |
| 8. | Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного проекта и средства их компенсации. | 18 |
| 9. | Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между ними. | 19 |
| 10. | Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, организационному, правовому, кадровому, материально-техническому, финансово-экономическому, обеспечению инновационного проекта, источники финансирования | 21 |

# Паспорт инновационного проекта.

| Тема инновационного проекта | «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста» |
| --- | --- |
| Руководитель инновационного проекта | Пячина Евгения Михайловна заведующий МБДОУ «Д/С № 7 «Забава» |
| Разработчики инновационного проекта (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Пячина Е. М. – заведующий ДОУ; Орлова Т.А. - старший воспитатель; Кушель Н. С. - музыкальный руководитель, Смоловская О.Л. - воспитатель; Мустафакулова А. А. – воспитатель; Тураева О.А.- учитель логопед. |
| Исполнители инновационного проекта (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Воспитатели МБДОУ «Д/С №7 «Забава»: Безверхова И, М., Левашова И, Н., Мараник Т. О., Павленко В,Е. , Смоловская О.Л., Мустафакулова А. А. Специалисты МБДОУ «Д/С №7 «Забава»: Тураева О.А.- учитель логопед, Кушель Н С – музыкальный руководитель, Орлова Т.А. –педагог дополнительного образования |
| База реализации инновационного проекта | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №7 «Забава» Адрес: ул. Пальчикова, 28, Мариинск, Кемеровская область,652154 Электронная почта: ds7_zabava@mail.ru Сайт: http://ds-7-zabava.a2b2.ru Телефон (с кодом города): 8-38443 - 5-84-91 |
| Цели и задачи | Цель: Заложить основы экономического образа мышления у ребёнка – дошкольника. Задачи: • Формировать основы экономической культуры у детей-дошкольников. • Активизировать познавательную деятельность, развивающую основы экономики, посредством разнообразных видов детской деятельности. • Совершенствовать коммуникативные качества детей. • Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых. • Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений посредством игровых действий. • Воспитывать социально-личностные качества и ценностные ориентиры, необходимые для рационального поведения в сфере экономики. |
| Этапы реализации (их краткая характеристика) инновационного проекта | 1 этап сентябрь 2018год – август 2019г. (Организационный) На этом этапе планируются: - Разработка структуры управления проектом, должностных инструкций, распределение обязанностей, приведение нормативно – правовой базы в соответствие с инновационной программой развития ДОУ; - Погружение в проблему инновационной деятельности (теория вопроса) - Создание проблемно-творческой группы педагогов для реализации инновационного проекта - Погружение в тему инновационной деятельности педагогов-участников через работу семинаров – практикумов, мастер-классов, проблемных семинаров, психологических тренингов, индивидуальных и групповых консультаций. - Разработка перспективного годового плана мероприятий педагогов и специалистов, участвующих в инновационной деятельности по теме «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста». - Разработка модели индивидуального учебного плана по формированию основ финансовой грамотности воспитанников (с учетом интересов, потребностей и возможностей дошкольников и запросов родителей (их законных представителей). - Разработка воспитательно-образовательных проектов, разработка и корректировка рабочих программ педагогов по формированию основ финансовой грамотности воспитанников. - Разработка мониторинга эффективности реализации программы инновационной деятельности по теме «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста». - Диагностика уровня сформированности первичных представлений детей о потребностях, труде, товаре, деньгах и семейном бюджете. - Анкетирование среди родителей «Экономическое воспитание ребенка в семье»; - Тематический педсовет: «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников" 2 этап эксперимента сентябрь 2019 год – август 2020 г. (Практический) Этот этап предполагает: 2.1. Апробацию проекта «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста». Оперативную рефлексию процесса и результатов реализации проекта. Отбор наиболее эффективных форм, методов, технологий, соответствующих требованиям ФГОС; 2.2. Создание банка педагогического передового опыта и условий для реализации новшеств; 2.3. Осуществление мониторинга личных достижений воспитанников об уровне сформированности у детей экономической культуры. 2.4. Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов; 2.5. Осуществление конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации проекта, а также активное привлечение родителей воспитанников к участию в реализации той или иной тематики проекта; 2.6. При участии членов координационного совета провести рефлексивный анализ хода второго этапа инновационного проекта, консультации педагогов-инноваторов, семинары, вебинары, круглые столы, конференции по обмену опытом инновационной работы для выявления затруднений, своевременной коррекции инновационной деятельности и при необходимости компенсации негативных проявлений; 2.7. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами второго этапа инновационного проекта. 3 этап эксперимента: сентябрь2020 – август 2021 г. (Обобщающий) На завершающем этапе осуществляется: 3.1.Систематизирование материала, накопленного в ходе инновационной деятельности. 3.2.Обобщение результатов проделанной инновационной работы и распространение инновационного опыта работы ДОУ на различных уровнях (презентации, мастер-классы, выступления, публикации, семинары, участие в конкурсах и т.д.); 3.4.Оформление методических рекомендаций по итогам инновационной деятельности. |
| Сроки реализации ИП | Сентябрь 2018 года - август 2021 года |
| Область изменения | Социально–педагогические условия для формирования основы экономического образа мышления у воспитанников ДОУ. |
| Продукт деятельности муниципальной инновационной площадки | Методические рекомендации по формированию у детей экономической культуры, включающие направления деятельности с педагогами, детьми и родителями. Картотека игр, сказок, мультфильмов, заданий по финансовой грамотности |

Актуальность темы инновационного проекта

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике.

Актуальность нашего проекта обусловлена необходимостью обращения к экономическому воспитанию детей дошкольного возраста на современном этапе, так как дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к ней.

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономической действительности.

В современном мире ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнаёт, что такое «моё», «твоё», «наше», «обмен», «деньги», «цена» и пр.

Введение элементов экономического воспитания в образовательную деятельность с дошкольниками - это не дань моде, а, прежде всего, необходимость ещё в детстве дать детям представление о рыночной экономике и её закономерностях, способствовать развитию самостоятельности детей.

Обучение экономической культуре не сводится к тому, чтобы учить зарабатывать деньги. На первый план ставится формирование нравственных понятий: честность, обязательность, умение подчинять свои желания возможностям, законопослушность, взаимопомощь и пр. А также ориентация дошкольников в экономическом пространстве современного мира на материале в соответствии с возрастными возможностями.

Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно пример родителей становится основополагающим. Все мы хотим для своих детей самого лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение любого каприза ребенка, любой ценный подарок просто так не даст нашим детям правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. 	Безусловно, родители должны объяснить ребенку, что для того, чтобы заиметь то, что хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги.

На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.

Цель инновационного проекта: Создание  основ для
формирования финансово грамотного поведения дошкольника в экономическом пространстве современного мира.

Задачи:

1. Подготовить научно – методическое  сопровождение инновационного проекта.

2.Создать условия (материально – технические, методические, кадровые), обеспечивающие оптимальные возможности для изучения вопросов в области финансовой грамотности дошкольников.

3. Изучить действующее законодательство и требования к дошкольному образованию в соответствии  стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы.
4. Разработать:

4.1. рабочую программу «Основы финансовой грамотности»;

4.2.методические рекомендации по итогам  инновационной деятельности.

5. Апробировать проект «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста».

6. Обеспечить включение родителей (законных представителей) воспитанников  в образовательную деятельность и мероприятия по финансовой грамотности.

7. Анализ инновационной деятельности в рамках инновационного проекта.

Календарный план реализации инновационного проекта

| Задачи | Перечень запланированных мероприятий | Сроки проведения | Исполнители | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовить научно – методическое сопровождение инновационного проекта. | Разработка структуры управления проектом, должностных инструкций, распределение обязанностей, приведение нормативно – правовой базы в соответствие с инновационной программой развития ДОУ; | 2018г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Создание проблемно-творческой группы педагогов для реализации инновационного проекта | 2018г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Разработка раздела «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста» на сайте ДОУ | 2018г. | члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Проведение тематического педсовета «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников», семинаров – практикумов, мастер-классов, проблемных семинаров, психологических тренингов, индивидуальных и групповых консультаций. | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Разработка модели индивидуального учебного плана по формированию основ финансовой грамотности воспитанников (с учетом интересов, потребностей и возможностей дошкольников и запросов родителей (их законных представителей). | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Разработка перспективного годового плана мероприятий педагогов и специалистов, участвующих в инновационной деятельности по теме «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста». | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Разработка воспитательно-образовательных проектов, разработка и корректировка рабочих программ педагогов по формированию основ финансовой грамотности воспитанников. | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Диагностика уровня сформированности первичных представлений детей о потребностях, труде, товаре, деньгах и семейном бюджете. | 2018г. | Педагог дополнительного образования | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Определение критериев результативности и эффективности инновационного проекта | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 2.Создать условия (материально – технические, методические, кадровые), обеспечивающие оптимальные возможности для изучения вопросов в области финансовой грамотности дошкольников | Анализ ресурсных возможностей МБДОУ « Д/С №7 « Забава» (кадровых, методических, материально-технических, финансовых) для реализации задач инновационного проекта. | 2018г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Создание центра «Финансовой грамотности» | 2018г. | воспитатели | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 3. Изучить действующее законодательство и требования к дошкольному образованию в соответствии стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. | Изучение: - распоряжения правительства РФ от 25 сентября 2017г. №2039-р «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; - ФГОС ДО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 4. 1.Разработать рабочую программу «Основы финансовой грамотности». | Апробация рабочей программы педагога дополнительного образования «Основы финансовой грамотности» | сентябрь 2018г.- август 2019г. | Орлова Т.А. ,педагог дополнительного образования | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 4.2.Разработать методические рекомендации по итогам инновационной деятельности. | Наработка пакета методической документации, методических комплектов по итогам инновационной деятельности | сентябрь 2018г.- август 2021г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 5. Обеспечить включение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательную деятельность и мероприятия по финансовой грамотности. | Анкетирование среди родителей «Экономическое воспитание ребенка в семье» | сентябрь 2018г.- август 2021г. | воспитатели ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Родительские собрания по экономическому воспитанию ребенка в семье | сентябрь 2018г.- август 2021г. | воспитатели ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Составить и презентовать проект на тему «Бюджет семьи, планирование» | сентябрь 2018г.- август 2021г. | воспитатели ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Разработка и издание рекомендаций для родителей по экономическому воспитанию ребенка в семье | сентябрь 2018г.- август 2021г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Освещение программы проекта и её реализации на родительских собраниях | сентябрь 2019г.- август 2021г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Участие родителей в праздниках, в конкурсах, выставках, ярмарках, аукционах, викторинах экономического содержания. | сентябрь 2018г.- август 2021г. | Администрация, члены инновационной группы, воспитатели ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 6.Апробировать проект «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста» | Повышение квалификации педагогов через курсовую систему профессионального образования | сентябрь 2019г.- август 2020г. | Администрация, члены инновационной группы, педагоги ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Создание банка педагогического передового опыта и условий для реализации новшеств | сентябрь 2019г.- август 2020г. | Администрация, члены инновационной группы, педагоги ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Осуществление мониторинга личных достижений воспитанников по сформированности у детей экономической культуры | сентябрь 2019г.- август 2020г. | Администрация, члены инновационной группы, педагоги ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Апробация воспитательно-образовательных программ, ориентированных на работу по формированию основ финансовой грамотности воспитанников | сентябрь 2019г.- август 2020г. | Администрация, члены инновационной группы, педагоги ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
|  | Освещение программы проекта и её реализации в средствах массовой информации, на сайте ДОУ. | сентябрь 2019г.- август 2020г. | Администрация, члены инновационной группы, педагоги ДОУ | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |
| 7. Анализ инновационной деятельности в рамках инновационного проекта | Обобщить и распространить инновационный опыт работы ДОУ на различных уровнях (презентации, мастер-классы, выступления, публикации, семинары, участие в конкурсах и т.д.); | сентябрь 2018г.- август 2021г. | Администрация, члены инновационной группы | Пячина Е. М., заведующая МБДОУ « Д/С №7 « Забава |

4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень результатов (продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной деятельности.

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации работ, средства контроля

и обеспечение достоверности результатов (форма)

| Содержание деятельности (согласно этапам) | Ожидаемый результат | Продукты инновационной деятельности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1этап (организационный) 2018-2019 уч. год. Обеспечение условий для реализации инновационного проекта; подготовка материальной базы и научно-методического обеспечения | Получение объективной картины о готовности ДОУ к осуществлению инновационной деятельности. | Данные мониторинга готовности | ст. воспитатель |
|  | Оформление документов для реализации инновационного проекта | Разработке нормативно - правовой базы, моделей и основного содержания проекта. Сформирование творческой рабочей группы | администрация |
|  | Создание условий для реализации инновационного проекта | Центр «Финансовой грамотности» | воспитатели |
|  | Управления инновационной деятельностью в условиях МИП. | Инновационный проект | администрация |
| 2 этап (практический) 2019-2020 уч. год Реализация инновационного проекта | Создание условий для реализации инновационного проекта | Пакет нормативной, методической документации, методических комплектов | администрация |
|  | Реализация системы дополнительного образования | Рабочая программа педагога дополнительного образования «Основы финансовой грамотности» | педагог дополнительного образования |
|  | Наличие анализа результатов реализации проекта и развития инновационной деятельности в условиях МИП | Презентация опыта работы и публикация материалов проекта. | администрация |
| 3 этап (заключительный) 2020-2021 уч. год Анализ и оценка результатов | Подготовка отчётной документации по реализации инновационного проекта. Дессименация опыта Представление результатов инновационного опыта. | Пакет отчетной документации | администрация |

5. Перечень методических и (или) учебно-методических разработок, рекомендаций (имеющиеся материалы по теме инновационного проекта).

  - Беседы об экономике: методическое пособие / авт.-сост. Т. А. Шорыгина. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2009.

  - Большая книга загадок с картинками / [сост. Т. В. Скиба]. – Ростов н/Дону: Владис; М.: РИПОЛ классик, 2013. – 384 с.

  - Бычкова, С. С. Формирование умения общения со сверстниками. – Москва: АРКТИ, 2003.

  - Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику / авт.-сост. А. А. Смоленцева. – СПб., 2001.

  - Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе: занимательные задания и упражнения; познавательные истории / авт.-сост. М. М. Воронина. – Волгоград: Учитель, 2012.

  - Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические игры / авт.-сост. Л. Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008.

  - Кнышова, Л. В., Меньшикова, О. И., Попова, Т. Л. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом. – М.: Педагогика-Пресс, 1996.

  - Кряжева, Н. Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – Ярославль: Академия развития, 2000.

  - Курак, Е. А. Экономическое воспитание дошкольников. – М., 2002.

  - Маленькая энциклопедия для дошкольников: Деньги / авт.-сост. А. Д. Шатова. – М.: Ювента, 2003.

  - Минаева, В. М. Развитие эмоций дошкольников. – Москва: АРКТИ, 2001.

  - Панфилова, М. А. Игровая терапия. Тесты и коррекционные игры. – Москва: ГНОМ и Д, 2001.

  - Протасова, Е. Ю. Что почем? Энциклопедия для малышей. – М.: Карапуз, 2002.

  - Развитие речи детей / авт.-сост. Н. В. Новотворцева. – Ярославль, 1995.

  - Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: Издат. дом «БАХРАХ», 1998.

  - Сасова, И. А., Землянская, Е. Н. Экономика для младших школьников. 2 класс. Пособие для учителя. – 3 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011.

  - Смоленцева, А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. – М.: АРКТИ, 2006.

  - Шатова, А. Д. Деньги. – М.: Ювента, 2003.

  - Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших школьников / авт.-сост. М. М. Воронина. – Волгоград: Учитель, 2008.

Интернет-ресурсы

- http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-ekonomike.html

- http://www.nsportal.ru/

- http://www.festival.1september.ru/

- http://www.poskladam.ru/

- http://www.detsadmickeymouse.ru

- http://www.maam.ru

- http://www.indigo-mir.ru

6.Проблемно-ориентированный анализ деятельности

МБДОУ «Д/С №7 «Забава»

В настоящее время значительно повышаются требования к уровню экономической грамотности, как взрослых, так и детей. Экономическое воспитание приближает дошкольников к реальной жизни, помогает ориентироваться в происходящем, формирует деловые качества личности, что обеспечивает преемственность в обучении между детским садом и школой. Для того, чтобы ребенок в школе хорошо разбирался в сложнейших экономических понятиях, начинать работать в этом направлении нужно с 5-7 -летнего возраста в тесном сотрудничестве с родителями.

Семья – реальная экономическая среда, в которой живет ребенок, где он постоянно включается в реальные жизненные ситуации: сталкивается с настоящими деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в процессах купли-продажи и т. п.

Начиная работу по экономическому воспитанию дошкольников, провели маркетинговое исследование о необходимости экономического воспитания дошкольников. Результаты исследования показали, что родители, в основном, теоретически признают необходимость и полезность экономического воспитания, обосновывая это требованиями времени, а практически не содействуют приобщению детей к миру экономики. На родительском собрании ознакомили родителей с полученными результатами анкетирования.

В результате полученных данных нами были выработаны некоторые направления совместной деятельности педагогов и родителей по экономическому воспитанию старших дошкольников.

За годы функционирования ДОУ  (с 1988 г.) были созданы благоприятные условия для актуализации и развития разносторонних способностей всех воспитанников

Содержательно - аспектные:

глубокая дифференциация (внешняя и внутренняя) учебно-программного материала в соответствии с запросами семьи и ребенка и возможностями ДОУ;
 ресурсы вариативной части учебного плана для реализации интеллектуальной и социальной потребности и возможности личности ребенка.
Структурно - организационные:
 обучение воспитанников по математике, а также кружковая работа;

реализация личностных возможностей и потребностей воспитанников  средствами проектной деятельности;
  интеллектуальное развитие дошкольников, через  детское  экспериментирование; 
 создание банка интеллектуально и социально одаренных воспитанников.

Мотивационно - деятельностные:
 создание внутри ДОУ и поиск в образовательном пространстве города, области и страны мест демонстрации успешности талантливых и одаренных детей (олимпиады, конкурсы, фестивали, смотры,и т.д.).

Как результат – уровень развития воспитанников (по итогам диагностики), наметилась значительная положительная динамика успехов и достижений всех участников образовательной  деятельности (воспитанников, педагогов)

На сегодняшний день в образовательной практике МБДОУ «Д/С №7 «Забава» существуют не только проблемы и трудности по экономическому воспитанию с воспитанниками, но и ресурсы в их преодолении и решении.

| Проблемы | Трудности | Ресурсы |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствие мотивационно - целевых установок педагогов на выявление (диагностику, мониторинг) экономического воспитания | 1Отсутствие в системе оценки качества образования (оценочный лист) критерия, актуализирующего мотивационно-целевые установки педагогов на выявление указанных признаков. | 1. Выстраивание собственной педагогической концепции, ориентированной не на материальное вознаграждение (выгоду), а на конечный результат – функционально грамотную личность ребенка. |
| - 2.Недостаточность теоретических знаний и практического опыта педагога по обучению финансовой грамотности дошкольников | - 2.Отсутствие среди психологов и педагогов единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности. | - 2.Целенаправленная, индивидуальная работа каждого педагога по освоению теоретических основ работы с детьми по обучению финансовой грамотности дошкольников. |
| 3. Необходимость приведения в соответствие содержания, методов, технологий и форм дошкольного образования требованиям ФГОС. | 3.Преобразование воспитательно-образовательного процесса современными формами, методами, технологиями, с разработкой для каждого воспитанника индивидуального маршрута. | 3. Мотивация и активность семьи (управляемая педагогами) по обучению финансовой грамотности дошкольника. |
| 4. Преобладание информационно-наглядной и репродуктивно- оценочной педагогики тормозит развитие функциональной грамотности воспитанников по экономики | 4.Запаздывание перевода образовательного процесса в ДОУ от парадигмы «Человека знающего (обученного)» к «Человеку способному, компетентному, функционально грамотному» | 4.Осознание педагогом ДОУ неизбежной смены концепции личной педагогической деятельности: переход от информационно-репродуктивной парадигмы образования к личностно деятельностной. |

Таким образом, повышение требований к уровню экономической грамотности дошкольников и создание условий для профессионального роста педагога, должны стать ведущим направлением инновационной деятельности МБДОУ «Д/С №7 «Забава».

7.Концепция развития образовательной организации с учетом роли инновационной деятельности в процессе ее развития.

Идея образования и воспитания в ДОУ: создание системы  функционирования, обеспечивающей личностно ориентированный подход в обучении и воспитании, основанный на представление рыночной экономике;  выявление и развитие способностей каждого воспитанника, формирование деловых качеств  личности, обладающей прочными базовыми знаниями, личности, ориентированной на высокие нравственные ценности (честность, обязательность, законопослушность, взаимопомощь и пр. )

Ценностные приоритеты развития ДОУ:
 Создание благоприятных, комфортных условия в ДОУ позволяют каждому ребенку найти собственный путь в «экономику» через игру, математику, рисование и т. д., обеспечивают формирование и потребности в познании, способствуют умственному и личностному развитию. Насыщение жизни дошкольников элементарными экономическими сведениями способствует развитию у них предпосылок реального экономического мышления, что сделает этот процесс более осознанным. 
 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у воспитанников гражданской ответственности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
 Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей основных участников педагогического процесса: воспитанников, родителей, педагогов.
 Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного
образования педагогов.
 Оптимизация системы социального и психологического сопровождения образовательной деятельности.
 С целью повышения возможностей профессионального развития педагогов
разработка индивидуальных карт их профессионального роста.
 Создание системы дополнительных платных услуг для улучшения реализации
ценностей и целей развития ДОУ.
 Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения образовательной  деятельности.
 Продолжение работы по дифференциации образования, создание условий для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
 Создание максимально благоприятных условий для опытно экспериментальной работы.
 Создание условий для установления прочных интеграционных связей между
детским садом, школой и дополнительным  образованием, разработка новых
образовательных и учебных программ на интегративной основе с учетом новых
образовательных стандартов.
Создание постоянно действующей системы информирования коллектива ДОУ о современных педагогических достижениях, передовом педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых педагогических технологий.
 Оптимизация системы внешних связей ДОУ, в том числе и путем использования возможностей сайта ДОУ.

Базовые ценности ДОУ
Успешность прохождения в детстве экономической социализации формирует последующее отношение детей дошкольного возраста к различным экономическим категориям: покупка, деньги, товар, собственность.

Содержание экономического воспитания дошкольников включает в себя: формирование представлений о труде как ведущей категории экономической науки; формирование представлений о деньгах, о семейном бюджете; знакомство с рекламой; формирование полезных навыков и привычек в быту.

Сочетание духовных и материальных ценностей как части общечеловеческой культуры и в процессе познания сформировать у воспитанников соответствующего поведения (на доступном уровне осознать, что в каждую вещь, предмет вложен труд многих людей). 
Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. Семья, образование, труд, как основа жизнедеятельности. Профессионализм и этика трудовых отношений, как основа профессиональной деятельности.
Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность ДОУ:

доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей;
 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
педагогического процесса;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
 коллектива педагогов;
 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию воспитанников  и педагогов;
 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников ДОУ;
Система ценностных приоритетов  ДОУ находит свое отражение в рабочих программах педагогов, в проекте «Основы финансовой грамотности». В рамках реализации данного проекта предполагается функционирование инновационной площадки «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного возраста».

8. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного проекта и средства их компенсации.

Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации

(форма)

| Наименование рисков | Описание рисков | Механизмы минимизации рисков | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Слабая мотивации педагогов к участию в инновационной деятельности. | Чрезмерная загруженность педагога не позволяет ему уделять инновационной деятельности необходимое время | Информационная работа, оценочный лист педагога, курсовая подготовка по инновационному проекту | средний |
| Несформированная мотивация воспитанников к творческому самовыражению. | Наряду с ресурсными возможностями личности, знаниевым потенциалом, отсутствие стремления к созданию собственного продукта деятельности | Пропаганда значимости знаний, продуктов собственной деятельности, системно - деятельностный подход в обучении и воспитании воспитанников | средний |
| Пассивность и низкая психолого - педагогическая грамотность семьи в развитии собственного ребенка | Низкая заинтересованность семьи в выборе индивидуального образовательного маршрута сопровождения и развития интеллектуальной и социальной одаренности собственного ребенка. | Индивидуальное и групповое психолого - педагогическое консультирование, информационная деятельность, психолого - педагогические рекомендации для родителей и детей | высокий |

9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между ними.

Состав участников инновационного проекта

(форма)

| № п.п. | Ф.И.О. участников инновационного проекта | Должность, категория, ученая степень, звание (если имеется) | Функциональные обязанности в ходе реализации инновационного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пячина Е. М. | Заведующий МБДОУ «Д/С №7 «Забава» | Материально-техническое, нормативно-правовое, организационно-процессуальное сопровождение инновационного проекта |
| 2. | Орлова Т.А. | Старший воспитатель | Научно-методическое, нормативно - правовое, организационно - процессуальное сопровождение инновационного проекта |
|  |  | Педагог дополнительного образования | Разработка и внедрение программы дополнительного образования по финансовой грамотности |
| 3. | Мустафакулова А. А. | Педагог - психолог | Информационно-программное обеспечение психологических мониторинговых исследований |
|  |  | воспитатель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 4. | Павленко Вера Евгеньевна | воспитатель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 5 | Мараник Татьяна Оттовна | воспитатель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 6 | Левашова Ирина Николаевна | воспитатель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 8 | Безверхова Ирина Михайловна | воспитатель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 9 | Смоловская Олеся Леонидовна | воспитатель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 10 | Кушель Наталья Сергеевна | музыкальный руководитель | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
|  |  | инструктор физ. воспитания | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |
| 11 | Тураева Оксана Александровна | Учитель логопед | Разработка и внедрение рабочих программ по сопровождению инновационного проекта |

10. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, организационному, правовому, кадровому, материально-техническому, финансово-экономическому, обеспечению инновационного проекта, источники финансирования.

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта

| Организационно-управленческие ресурсы | - Руководитель проекта - Административно-управленческий аппарат |
| --- | --- |
| Кадровые ресурсы | Члены инновационной группы |
| Информационные ресурсы | - СМИ - Интернет - Сайт - Публикации |
| Материально-техническое обеспечение | - Помещения - Оборудование - Мебель - Оргтехника - Программное обеспечение для мониторинговых исследований |
| Источники финансирования | Внебюджетные средства |

Смета расходов на реализацию инновационного проекта

(внебюджетные средства)

| Наименование | Сумма (руб) |
| --- | --- |
| Обеспечение курсовой подготовки участников инновационной площадки | 6000 |
| Научно - методическое обеспечение реализации инновационного проекта | 30000 |
| Программное психолого - педагогическое сопровождение | 30000 |